## プロジェクト概要
プロジェクトの概要（読み取り専用）
プロジェクト名 | Eventas_WBS
プロジェクトマネージャ | 村重諒
開始日 | 2021-07-01
終了日 | 2021-07-11
日々 | Pro
進捗 | 29.63%
勤務時間 | Pro
残りの労働時間 | Pro
残りの就業日 | Pro
残りの週 | Pro
コスト

## 1.ポートフォリオテーマ
氏名 | 山田太郎
受講生ID | 11111
概要
ターゲットユーザ
主な利用シーン
チャレンジしたい機能

## Task Schedule
[6 empty] | June 2021 |  |  | July 2021 | [30 empty] | August 2021 | [30 empty] | September 2021
フェーズ | WBS | タスクの説明 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| wbs | task | start | finish | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
<設計> | [11 empty] | ¦
基本設計 | 1 | テーマ策定 | 2021-07-01 | 2021-07-04 | 50% |  |  |  | = | = |  | ¦
| 2 | 機能一覧 | 2021-07-01 | 2021-07-04 | 40% |  |  |  | = | = |  | ¦
画面設計 | 3 | 画面遷移図 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 100% |  |  |  |  | = | = | ¦
| 4 | ワイヤーフレーム | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 100% |  |  |  |  | = | = | ¦
DB設計 | 5 | ER図 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 20% | [6 empty] | ¦
| 6 | テーブル定義書 | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 0% | [6 empty] | ¦
詳細設計 | 7 | gem | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0% | [6 empty] | ¦
| 8 | controller | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 0% | [6 empty] | ¦
| 9 | model | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 0% | [6 empty] | ¦
| 10 | routing | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 0% | [6 empty] | ¦
<実装> | [11 empty] | ¦
機能 | 11 | 実装項目 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 0% | [6 empty] | ¦
| 12 | 実装項目 |  |  | 0% | [6 empty] | ¦
| 13 | 実装項目 |  |  | 0% | [6 empty] | ¦
¦
レイアウト | 14 | 実装項目 |  |  | 0% | [6 empty] | ¦
| 15 | 実装項目 |  |  | 0% | [6 empty] | ¦
| 16 | 実装項目 |  |  | 0% | [6 empty] | ¦
<テストデプロイ> | [11 empty] | ¦
| 17 | テストデプロイ |  |  | 0% | [6 empty] | ¦
<テスト> | [11 empty] | ¦
| 18 | テスト |  |  | 0% | [6 empty] | ¦
<デプロイ> | [11 empty] | ¦
| 19 | デプロイ |  |  | 0% | [6 empty] | ¦
<発表準備> | [11 empty] | ¦
| 20 | 発表準備 |  |  | 0% | [6 empty] | ¦

## タスクスケジュール例
[8 empty] | 4月 2020 | [29 empty] | 五月 2020 | [30 empty] | 六月 2020
| WBS | タスクの説明 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| wbs | task | start | finish | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
<設計> | [74 empty] | ¦
基本設計 | 1 | テーマ策定 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0% | [69 empty] | ¦
| 2 | 機能一覧 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0% | [69 empty] | ¦
画面設計 | 3 | 画面遷移図 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0% | [69 empty] | ¦
| 4 | ワイヤーフレーム | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 0% | [69 empty] | ¦
DB設計 | 5 | ER図 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 0% | [69 empty] | ¦
| 6 | テーブル定義書 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0% | [69 empty] | ¦
詳細設計 | 7 | gem | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 0% | [69 empty] | ¦
| 8 | controller | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 0% | [69 empty] | ¦
| 9 | model | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 0% | [69 empty] | ¦
| 10 | routing | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 0% | [69 empty] | ¦
<実装> | [74 empty] | ¦
機能 | 11 | 新規登録 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 0% | [69 empty] | ¦
| 12 | ログイン | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | [69 empty] | ¦
| 13 | 書評登録 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 0% | [69 empty] | ¦
| 14 | 書評詳細 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0% | [69 empty] | ¦
| 15 | 書評一覧 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 0% | [69 empty] | ¦
| 16 | 書評編集 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 0% | [69 empty] | ¦
| 17 | 書評削除 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 0% | [69 empty] | ¦
レイアウト | 18 | ユーザ登録画面 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 0% | [69 empty] | ¦
| 19 | ユーザログイン | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 0% | [69 empty] | ¦
| 20 | 書評一覧 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 0% | [69 empty] | ¦
| 21 | 書評詳細 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 0% | [69 empty] | ¦
| 22 | 書評フォーム | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0% | [69 empty] | ¦
<テストデプロイ> | [74 empty] | ¦
| 23 | AWS設定 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | [69 empty] | ¦
| 24 | nginx, puma設定 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0% | [69 empty] | ¦
| 25 | アプリケーション修正 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 0% | [69 empty] | ¦
<テスト> | [74 empty] | ¦
| 26 | 画面テスト | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0% | [69 empty] | ¦
| 27 | 機能テスト | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0% | [69 empty] | ¦
| 28 | アクセス権限 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0% | [69 empty] | ¦
<デプロイ> | [74 empty] | ¦
| 29 | AWS設定 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 0% | [69 empty] | ¦
| 30 | nginx, puma設定 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0% | [69 empty] | ¦
| 31 | アプリケーション修正 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0% | [69 empty] | ¦
<発表準備> | [74 empty] | ¦
| 32 | 発表スライド準備 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 0% | [69 empty] | ¦
| 33 | 発表練習 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 0% | [69 empty] | ¦
実装期間は設計やデプロイなどの期間を考慮すると15日間が目安です。
実装項目は詳細に洗い出し、15日程度で終えるスケジュールにしましょう。
詳細に洗い出しておくことで、実装に余裕が出たときや間に合わなくなったときに、実装項目を増やしたり減らしたり、日程の調整が容易になります。
手動での動作確認だとしても、テストで0.5~1日設けておきましょう。
テストコードは必ずしも必要ではありません。
デプロイ(テストデプロイ)は大きく次の3項目があります。
「AWSの設定・nginxの設定・アプリケーション修正」
必ず3つの項目を入れてください。
使用技術に応じて調整をする場合もあるので、最低3日は確保しておくことが望ましいです。
発表準備はスライド準備を含めて1~2日設けておきましょう。
設計期間の目安は約１０日です。
内訳はだいたい次の通りです。
基本設計：１〜２日
画面設計：２〜３日
データベース設計：２〜３日
アプリケーション詳細設計：１〜２日

## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | 翻訳（英語でお問い合わせください）
Translate | 翻訳する
chain | 鎖
fixed | 一定
none | なし
work | 作業
equipment | 装置
material | 材料
work per hour, material per unit | 時間あたりの仕事、単位あたりの材料
Task Schedule | タスクスケジュール
Adjust the timescale in the sidebar on the right side with the Gantt settings - not in the Gantt itself. | ガント自体ではなく、ガント設定で右側のサイドバーのタイムスケールを調整します。
December | 12月
January | 一月
February | 2月
FAQ | よくある質問
Support | サポート
Edit | 編集
Settings | 設定
Work Breakdown Structure (WBS) | Work Breakdown Structure（WBS）
< WBS | <WBS
decrease indent of selected task(s) | 選択したタスクのインデントを減らす
WBS > | WBS>
increase indent of selected task(s) | 選択したタスクのインデントを増やす
Hide / Show tasks | タスクの非表示/表示
collapse selected task(s) | 選択したタスクを折りたたみます
expand selected task(s) | 選択したタスクを展開します
collapse all summary tasks | すべてのサマリータスクを折りたたみます
hide 100% completed tasks | 100％完了したタスクを非表示
show all tasks | すべてのタスクを表示
Shift start date of tasks | タスクの開始日をシフト
Get | 取得する
earliest start date of selected task(s) | 選択したタスクの最も早い開始日
Set | セット
changed start date to selected task(s) | 選択したタスクの開始日を変更しました
Assign resources | リソースを割り当てる
With the Pro license you can assign people and means and calculate cost. | Proライセンスを使用すると、人と手段を割り当て、コストを計算できます。
Gantt chart timescale | ガントチャートのタイムスケール
Start date | 開始日
to task(s) | タスクへ
today | 今日
- autofit | -自動調整
7 days per period | 期間ごとに7日
1 week per period | 期間ごとに1週間
2 weeks per period | 期間ごとに2週間
3 weeks per period | 期間あたり3週間
4 weeks per period | 期間ごとに4週間
per month | 毎月
week numbers | 週番号
1.5 year per timescale | タイムスケールごとに1.5年
2 years per timescale | タイムスケールごとに2年
2.5 years per timescale | タイムスケールごとに2.5年
3 years per timescale | タイムスケールごとに3年
start day of week in Gantt | ガントの週の開始日
Sunday | 日曜日
Monday | 月曜
Progress indication | 進捗表示
column with color indication | カラー表示の列
Gantt bars with progress color | 進捗色のガントバー
Remove ProjectSheet in Manage add-ons... | アドオンの管理でProjectSheetを削除...
Refresh | リフレッシュ
Please wait... | お待ちください...
Project Summary | プロジェクト概要
Project Summary (read-only) | プロジェクトの概要（読み取り専用）
Project Name | プロジェクト名
Project Manager | プロジェクトマネージャ
Remaining work hours | 残りの労働時間
Remaining work days | 残りの就業日
Remaining weeks | 残りの週
Finish date | 終了日
Progress | 進捗
Work hours | 勤務時間
Cost | コスト
Days | 日々
WBS | WBS
Task description | タスクの説明
Open sidebar | サイドバーを開く
Open new project | 新しいプロジェクトを開く
Try, buy or activate Pro version... | Proバージョンを試用、購入、またはアクティブ化...
November | 11月
March | 行進
April | 4月
May | 五月
June | 六月
With the Pro license you can assign people and material and calculate cost. | Proライセンスを使用すると、人と材料を割り当て、コストを計算できます。
Try the Pro version | Proバージョンを試す
Hint | ヒント
Select one or more tasks first. | 最初に1つ以上のタスクを選択します。